附件

辽宁省化妆品企业生产质量管理体系提升三年行动计划实施方案任务分解表

| 序号 | 重点 任务 | 细化工作任务 | 工作要求 | 责任处室 |  | 进度安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究质量体系运行的共性问题 | 1、总结梳理化妆品企业质量体系建设和运行存在的问题 | 结合对辖区企业调研和近3年监督检查、抽样检验、投诉举报与稽查执法等工作情况，重点围绕企业质量体系文件的完整性、生产过程与注册备案资料载明技术要求的一致性、原料使用的合规性和关键岗位人员履职、质量体系自查、委托生产行为监督、产品放行制度执行等，梳理企业质量体系运行中的主要问题。 | 化妆品处牵头 各稽查处分别负责 |  | 2026年6月30日 |
|  |  | 2、建立化妆品企业共性问题清单 | 建立化妆品企业共性问题清单，明确解决措施和时间表。 | 化妆品监管处负责 |  | 2026年6月30日 |
|  |  | 3、综合施策，推动共性问题的解决 | 结合日常监管工作，推进各项解决措施落地落细、闭环见效。 | 化妆品监管处牵头 各稽查处分别负责 |  | 持续推进 |
| 2 | 开展质量体系提升精准指导 | 4、探索组建化妆品行业专家委员会 | 指导行业协会探索组建辽宁省化妆品行业专家委员会，为专项行动提供技术支撑。 | 化妆品监管处牵头 省保化协会配合 |  | 持续推进 |
|  |  | 5、建立辖区对企指导台账和针对性指导方案 | 统筹考虑企业规模、体系运行效能、风险防控能力等因素，结合共性问题清单，建立涉企指导台账和针对性指导方案，分类施策。 | 化妆监管处牵头 各稽查处分别负责 |  | 2026年8月底前建立台账和个性化指导方案，动态更新 |
|  |  | - 6、健全涉企精准指导工作机制 | 加大对化妆品企业，特别是儿童和特殊化妆品企业、中小规模企业的指导力度，聚焦许可准入、首次投产、长期停产后复产、许可延续等关键节点，推行“评估式”检查、“辅导式”整改，推动企业提升质量管理体系完整性、合规性、适用性。 | 化妆品监管处 各稽查处分别负责 |  | 持续推进 |
|  |  | - 7、开展“一企一策”结对帮扶 | 结合企业风险和意愿，开展“一企一策”结对帮扶，每年重点帮扶一批生产规模小、质量体系差、管理能力弱的在产中小微企业，帮助企业补齐质量管理体系短板，推动企业质量管理体系从“形式合规”向“实质有效”升级 | 各稽查处负责 |  | 持续推进 |
| 3 | 提升关键岗位人员履职能力 | 8、强化关键岗位人员法规和业务培训力度 | 强化关键岗位人员法规和业务培训力度，以需求为导向，依托省药检院和行业协会每年组织面向企业负责人、关键岗位人员的质量管理公益培训。 | 化妆品监管处牵头 省药检院、省保化协会配合 |  | 每年不少于2次 |
|  |  | 9、强化关键岗位人员法规和履职能力考核力度 | 将企业落实化妆品质量安全责任制、质量安全关键岗位人员履职情况等纳入监督检查重点。 | 各稽查处负责 |  | 纳入年度检查计划，结合日常监督检查持续推进 |
| 4 | 强化质量安全风险防控能力 | 10、建立健全企业质量体系运行情况风险交流机制。 | 定期召开风险会商会，分析质量安全形势，针对风险产生根本原因制定风险防控措施。通过发布风险提示函、通报共性问题与典型案例等方式，督促企业对照检视自身质量管理体系运行漏洞，及时落实整改责任，消除风险隐患。 | 化妆品监管处牵头 各稽查处配合 |  | 持续推进 |
|  |  | 11、督促企业建立产品质量安全风险内部化解机制， | 强化企业对原料供应商管控、产品注册备案信息与实际生产一致性、产品逐批放行、质量体系自查、有因启动自查等制度的执行力度。指导企业建立健全产品质量安全风险内部化解机制和动态管控机制 | 化妆品监管处 各稽查处分别负责 |  | 结合年度检查工作，持续推进 |
| 5 | 推进生产质量管理制度创新 | 12、探索研究与生产场地执行同一质量体系的外设仓库产品放行等管理要求。 | 以《国家药监局关于深化化妆品监管改革促进产业高质量发展的意见》（国药监妆〔2025〕18号）实施为契机，针对《化妆品生产质量管理规范》《化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则》实施以来遇到的若干问题，在充分研讨并广泛征求意见的基础上，结合监管实践，在同一集团内部共用实验室、企业外设仓库等方面形成具体执行意见。 | 化妆品监管处负责 各稽查处配合 |  | 根据行业发展需求，持续推进 |
| 6 | 提升质量体系监管效能 | 13、科学制定涉企检查计划，加大对企业质量体系建设和运行情况的监管力度。 | 紧盯原料采购、生产过程控制、产品放行等关键节点，监督企业持续合规生产。发现质量体系存在缺陷的，督促企业按照《辽宁省药品监督管理局化妆品生产监督检查缺陷整改指南》的要求，举一反三，系统整改。通过检验、监测等发现产品存在质量安全风险的，督促企业立即开展质量体系运行情况全面自查。存在的问题及时整改；存在违法行为且情节严重的，严格落实“处罚到人”规定，依法严肃处理相关责任人员。 | 各稽查处负责 |  | 持续推进 |
| 7 | 推动产业发展提档升级 | 14、形成可复制、可推广的质量体系提升和企业发展典型经验。 | 结合日常监管工作，在全省范围内遴选一批质量管理标杆企业，总结提炼其在质量体系建立、风险管理、生产过程控制、追溯体系建设等方面的优秀实践经验，积极争创国家级示范。 | 化妆品监管处牵头 各稽查处分别负责 |  | 2028年底前 |
|  |  | 15、发挥标杆企业示范引领作用，提升辽妆品牌影响力和区域竞争力。 | 通过组织现场观摩、发布典型案例、开展“企业家上讲台”等方式促进企业间借鉴、交流，提升企业主动完善质量体系的内驱力，努力形成比学赶超、奋勇争先的良好局面，带动中小化妆品企业全面提升企业质量体系运行效能与产品质量安全保障能力。通过政策引导、标准引领、监管赋能等组合措施，支持企业产业转型升级，提升辽妆品牌影响力和区域竞争力。 | 化妆品监管处牵头 各稽查处分别负责 |  | 持续推进 |
| 8 | 构建社会共治格局 | 16、推动行业协会、技术机构探索研究关键环节行业规范，打造公共交流平台。 | 鼓励行业协会加强对化妆品企业的规范指引，搭建企业间、企业与监管部门间交流平台。支持省药检院研究制定化妆品原料验收指南等地方标准。 | 化妆品监管处牵头 省药检院、省保化协会配合 |  | 持续推进 |
|  |  | 17、支持新闻媒体充分挖掘化妆品企业的质量体系文化，积极宣传优秀企业和先进案例。 | 借助“5.25爱肤日”、药品安全宣传周等活动，组织开展多种形式的化妆品科普宣传活动，增强辽妆美誉度和消费者信心。引导新闻媒体、社会公众参与化妆品质量安全监督，凝聚多方共治合力。 | 化妆品监管处 综合规划财务处负责 各稽查处配合 |  | 持续推进 |
|  | 推进企业分级分类管理 | 18、完善化妆品企业分级分类监管机制 | 依托省局智慧监管平台，进一步优化企业质量安全信用分级分类指标，制定辽宁省化妆品注册人、备案人、生产企业风险分级分类管理制度，根据企业风险等级评定结果，合理配置监管资源，实行差异化监管。 |  | 化妆品监管处牵头 各稽查处分别负责 | 2027年制定发布风险分级分类管理制度。 2028年深入推进分级分类监管工作 |
|  |  | 19、深化涉企检查改革，规范涉企检查行为。 | 规范涉企行政检查行为，统筹推进各类检查工作，实施“多合一”检查，防止重复检查，多头检查。优化涉企检查方式，对符合条件的企业开展非现场检查，减少现场检查频次。 |  | 化妆品监管处牵头 各稽查处分别负责 | 2026年出台非现场检查规定。持续优化涉企检查。 |
| 10 | 完善质量体系检查标准 | 20、研究《化妆品生产质量管理规范》实施中的共性问题，统一检查标准和尺度 | 结合产业发展的新需求、新挑战，研究梳理《化妆品生产质量管理规范》适用的共性问题，通过政策问答、培训宣贯、调研交流、典型案例分析等方式，进一步统一检查标准和检查尺度。 |  | 化妆品监管处牵头 各稽查处配合 | 持续推进 |
| 11 | 强化智慧监管赋能 | 21、探索构建动态监管与多维风险预警模型，运用人工智能等手段辅助开展检查和风险趋势研判。 | 推进辽宁省药品监督管理局智慧监管系统建设，整合化妆品备案、生产许可、监督检查、检验检测、投诉举报、不良反应监测、行政处罚等数据信息，深度挖掘数据价值，完善风险预警模型，探索运用人工智能等信息化手段开展风险趋势研判和辅助检查工作，持续提升监管智能化水平。 |  | 科技信息处 化妆品监管处牵头 各稽查处配合 | 持续完善风险预警模型；2027年完成人工智能辅助开展检查应用场景开发，持续推广应用。 |
| 12 | 加强监管能力建设 | 22、开展跨部门、跨地区联合检查。 | 持续加强省级化妆品检查员队伍建设，常态化开展跨部门、跨地区联合检查，促进检查员能力提升。 |  | 化妆品监管处牵头 各稽查处配合 | 持续推进 |
|  |  | 23、通过多元化培训模式，全面提升化妆品监管与检查人员现场检查、风险识别和合规指导能力。 | 组织化妆品监管与检查人员培训，综合运用法规解读、案例剖析、模拟检查等方式，全面提升现场检查、风险识别及合规指导能力。保障生产监管人员每人每年不少于20学时的质量体系培训。 |  | 化妆品监管处牵头 综合规划财务处、a、各稽查处配合 | 按照年度培训计划组织实施 |